## ITEM 01 - UEPT
CRONOGRAMA - PLANILHA DE SERVIÇOS
|  |  |  | OBRA: | REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA, LÓGICAS E CFTV
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-AR E UEPT-01-CURITIBA - SENAC/PR
|  |  |  | PROPRIETÁRIO: | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PR
ITEM 01 - UEPT-01 - CURITIBA - SENAC/PR
ITEM | SERVIÇO | VALOR |  | PRAZO | [7 empty] | PRAZO | [7 empty] | PRAZO
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
|  | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$)
1 | SALAS TÉCNICAS
1.1 | OBRA CIVIL E ADEQUAÇÕES ÁREAS TÉC. - ED. G.C. |  |  | 100%
1.2 | OBRA CIVIL E ADEQUAÇÕES ÁREAS TÉC. - ED. J.D. |  |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10%
1.3 | RETIRADA E DESCARTE SIST. ANTIGO CLIMATIZAÇÃO |  |  | 100%
1.4 | EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 100%
2 | NO-BREAKS
2.1 | NO-BREAK ED. G.C. -BANCO DE BATERIAS E QUADROS | [6 empty] | 100%
2.2 | NO-BREAK ED. J.D. -BANCO DE BATERIAS E QUADROS | [6 empty] | 100%
3 | QUADROS ELÉTRICOS
3.1 | QD´S ELÉTRICA ESTABILIZADA |  |  |  |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5%
3.2 | QD´S ELÉTRICA COMUM |  |  |  |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5%
3.3 | QUADROS A REVISAR E ITENS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10%
4 | RAMAIS ALIMENTADORES - IMPLANTAÇÃO
4.1 | INFRAESTRUTURA E CABOS - ED. GEORGES C. |  |  |  |  | 20% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5%
4.2 | INFRAESTRUTURA E CABOS - ED. JOÃO DAUD´T |  |  |  |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5%
4.3 | INFRAESTRUTURA E CABOS - GRÁFICA |  |  |  |  | 100%
5 | TÉRREO
5.1 | ELÉTRICA COMUM / ESTAB ./ TELECOM - ED. G.C. |  |  |  |  | 20% |  | 30% |  | 40% |  | 10%
5.2 | ELÉTRICA COMUM / ESTAB ./ TELECOM - ED. J.D. |  |  |  |  | 20% |  | 30% |  | 40% |  | 10%
5.3 | ELÉTRICA COMUM / ESTAB ./ TELECOM - GRÁFICA E AS |  |  | 50% |  | 50%
6 | MEZANINO - ED G.C.
6.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA COMUM / ESTAB ./ TELECOM | [10 empty] | 30% |  | 50% |  | 20%
7 | PAVIMENTO SUPERIOR - ED G.C.
7.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA COMUM / ESTAB ./ TELECOM | [16 empty] | 30% |  | 50% |  | 20%
8 | 1° PAVIMENTO - ED J.D.
8.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA COMUM / ESTAB ./ TELECOM | [8 empty] | 50% |  | 50%
9 | 2° PAVIMENTO - ED J.D.
9.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA COMUM / ESTAB ./ TELECOM | [12 empty] | 50% |  | 50%
10 | 3° PAVIMENTO - ED J.D.
10.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA COMUM / ESTAB ./ TELECOM | [16 empty] | 50% |  | 50%
11 | 4° PAVIMENTO - ED J.D.
11.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA COMUM / ESTAB ./ TELECOM | [20 empty] | 50% |  | 50%
12 | 5° PAVIMENTO E COBERTURA - ED J.D.
12.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA COMUM / ESTAB ./ TELECOM | [24 empty] | 100%
13 | SPDA
13.1 | COBERTURA |  |  |  |  | 100%
13.2 | DESCIDAS |  |  |  |  | 100%
13.3 | ATERRAMENTO |  |  | 50% |  | 50%
14 | EQUIPAMENTOS
14.1 | LÓGICA / TELEFONIA |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10%
14.2 | CFTV | [20 empty] | 50% |  | 50%
15 | DIVERSOS
15.1 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5%
TOTAL
TOTAL PARCIAL
TOTAL ACUMULADO
Data :
Responsável Técnico / CREA

## ITEM 02 - AR
CRONOGRAMA - PLANILHA DE SERVIÇOS
|  |  |  | OBRA: | REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA, LÓGICAS E CFTV
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-AR E UEPT-01-CURITIBA - SENAC/PR
|  |  |  | PROPRIETÁRIO: | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PR
ITEM 02 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-AR - SENAC/PR
ITEM | SERVIÇO | VALOR |  | PRAZO | [15 empty] | PRAZO
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
|  | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$)
1 | GERADOR DE ENERGIA
1.1 | GERADOR DE ENERGIA | [10 empty] | 100%
2 | NO-BREAKS
2.1 | NO-BREAK 120KVA -BANCO DE BATERIAS E QUADROS | [6 empty] | 100%
2.2 | NO-BREAK 20KVA -BANCO DE BATERIAS E QUADROS | [10 empty] | 100%
3 | QUADROS ELÉTRICOS
3.1 | QD´S ELÉTRICA ESTABILIZADA |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10%
3.2 | QD´S ELÉTRICA COMUM |  |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 20%
3.3 | QUADROS A REVISAR E ITENS COMPLEMENTARES |  |  | 10% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15%
4 | RAMAIS ALIMENTADORES - IMPLANTAÇÃO
4.1 | INFRAESTRUTURA E CABOS |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 40%
5 | ESTACIONAMENTO - FUNDOS
5.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA COMUM |  |  | 100%
6 | GARAGEM - SUBSOLO
6.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA COMUM / ESTAB ./ TELECOM |  |  | 70% | [5 empty] | 30%
7 | PAVIMENTO TÉRREO
7.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA COMUM / ESTAB ./ TELECOM |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 30%
8 | 2° PAVIMENTO
8.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA COMUM / ESTAB ./ TELECOM | [10 empty] | 50% |  | 50%
9 | 3° PAVIMENTO
9.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA COMUM / ESTAB ./ TELECOM | [6 empty] | 100%
10 | 4° PAVIMENTO
10.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA COMUM / ESTAB ./ TELECOM | [6 empty] | 100%
11 | 5° PAVIMENTO
11.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA COMUM / ESTAB ./ TELECOM | [8 empty] | 100%
12 | 6° PAVIMENTO
12.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA COMUM / ESTAB ./ TELECOM | [8 empty] | 100%
13 | 7° PAVIMENTO
13.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA COMUM / ESTAB ./ TELECOM | [10 empty] | 100%
14 | 8° PAVIMENTO
14.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA COMUM / ESTAB ./ TELECOM | [10 empty] | 100%
15 | 9° PAVIMENTO
15.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA COMUM / ESTAB ./ TELECOM | [12 empty] | 100%
16 | 10° PAVIMENTO
16.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA COMUM / ESTAB ./ TELECOM | [12 empty] | 100%
17 | CIVIL - SALA DE EQUIPAMENTOS E OUTROS
17.1 | OBRA CIVIL |  |  | 80% |  | 20%
17.2 | EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO SALA TÉCNICA | [6 empty] | 100%
17.3 | FECHAMENTO EM DRY-WALL DO QDG | [14 empty] | 100%
17.4 | RETIRADA E DESCARTE DAS INSTALAÇÕES ATUAIS |  |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10%
17.5 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS |  |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10%
TOTAL
TOTAL PARCIAL
TOTAL ACUMULADO
Data :
Responsável Técnico / CREA

## ITEM 03 - ADM. CANTEIRO
CRONOGRAMA - PLANILHA DE SERVIÇOS
|  |  |  | OBRA: | REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA, LÓGICAS E CFTV
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-AR E UEPT-01-CURITIBA - SENAC/PR
|  |  |  | PROPRIETÁRIO: | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/PR
ITEM 03 - ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO - SENAC/PR
ITEM | SERVIÇO | VALOR |  | PRAZO | [15 empty] | PRAZO
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
|  | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$) | (%) | (R$)
1 | SERVIÇOS GERAIS / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1. | ADMNISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.34% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.34% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.34% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.34%
1.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS/DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 40% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 10%
1.3 | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5%
TOTAL
TOTAL PARCIAL
TOTAL ACUMULADO
Data :
Responsável Técnico / CREA