## CRITERIO MEDIÇÃO
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
SERVIÇO | ETAPAS | PERCENTUAIS A SEREM MEDIDOS | TOTAL | OBSERVAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | Mensal | Proporcional ao montante de serviços executados no mês | 100%
REVESTIMENTOS CERÂMICOS | Fornecimento e assentamento da cerâmica | 90% | 100% | Reter 10% da área total para o final da obra caso não esteja todo rejuntado
| Rejuntamento da cerâmica | 10%
JANELAS DE ALUMÍNIO | Fornecimento e instalação de contra-marco | 5% | 100% | -
| Fornecimento e colocação dos perfis | 30%
| Fornecimento e instalação dos vidros | 55%
| Vedações, testes no momento do Recebimento Provisório | 10%
PORTAS AUTOMATIZADAS | Fornecimento e instalação dos vidros e perfis | 90% | 100% | -
| Automatização das portas, testes quando Recebimento Provisório da Obra | 10%
JANELA COM TELA | Fornecimento e instalação de contra-marco | 5% | 100% | -
| Fornecimento e colocação dos perfis | 30%
| Fornecimento e instalação dos vidros | 45%
| Fornecimento e instalação da tela | 10%
| Vedações, testes no momento do Recebimento Provisório da Obra | 10%
GUICHÊ / JANELA GUILHOTINA | Fornecimento e instalação de contra-marco | 5% | 100% | -
| Fornecimento e colocação do guichê completo | 95%
PORTAS DE MADEIRA / PORTAS DE MADEIRA COM VISOR | Fornecimento e instalação de batente | 30% | 100% | Normalmente já vem separadas as ferragens/fechaduras, mas poderia ser adotado 30% para folha de porta e 10% para ferragens/ fechaduras caso estejam no mesmo item
| Fornecimento e colocação da folha e visor | 40%
| Fornecimento e colocação das vistas | 10%
| Fechaduras e ferragens | 20%
FORRO DE GESSO ACARTONADO / FORRO REMOVÍVEL | Estrutura do forro | 40% | 100% | -
| Placas de gesso acartonado/removível | 60%
GRAFIATO | Fornecimento e execução do fundo | 10% | 100% | -
| Fornecimento e execução do grafiato | 80%
| Fornecimento e execução de pintura | 10%
SISTEMA DE ANCORAGEM | Instalação dos Dispositivos | 60% | 100% | -
| Prova de Carga / ART / Laudos / Placas informações | 40%
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA (Paver / Asfalto / Concreto / etc.) | Fornecimento e Assentamento | 70% | 100% | -
| Quando do Recebimento Provisório da Obra | 30%
PAISAGISMO EXTERNO | Fornecimento e Plantio | 70% | 100% | -
| Quando do Recebimento Provisório da Obra | 30%
HIDRANTES DE INCÊNDIO | Caixa e tampa | 50% | 100% | Normalmente esses itens são apresentados em itens separados, mas poderia ser adotado 30% para o abrigo e 70% para os acessórios caso estejam no mesmo item
| Mangueiras e acessórios | 50%
ACESSÓRIOS / METAIS SANITÁRIOS COM CANOPLA E ACABAMENTO (REGISTROS, VÁLVULAS DESCARGA e CAIXAS SIFONADAS) | Fornecimento e instalação de registro/válvula/ caixas sifonadas | 50% | 100% | -
| Fornecimento e colocação da canopla / grelhas | 50%
EVAPORADORAS / CONDENSADORAS/ SISTEMAS DE EXAUSTÃO | Fornecimento e instalação da máquina, coifas, inclusive conexão com todos os demais componentes complementares (elétrico, hidráulico, etc.) | 70% | 100% | -
| Testes no momento do Recebimento Provisório da Obra | 30%
QUADROS ELÉTRICOS | Caixa - fundo | 5% | 100% | -
| Barramentos, tampa e disjuntores | 50%
| Conexões dos cabos com identificação | 30%
| Documentação e testes no momento do Recebimento Provisório da Obra | 15%
LUMINÁRIAS | Fornecimento e instalação das luminárias com rabicho elétrico | 80% | 100% | -
| Testes no momento do Recebimento Provisório da Obra | 20%
TOMADAS (ELÉTRICA, REDE, SOM E VÍDEO) E INTERRUPTORES | Fornecimento e instalação do suporte, módulos e espelho das tomadas e interruptores (inclusive com instalação elétrica) | 80% | 100% | Para medição a instalação destes itens deve acontecer de forma definitiva.
| Identificação e testes no momento do Recebimento Provisório da Obra | 20%
LETREIROS | Fornecimento e instalação do item | 90% | 100% | -
| Testes no momento do Recebimento Provisório da Obra | 10%
CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGEM E ELETRODUTOS EMBUTIDOS | Após execução do emboço | 100% | 100% | -
ELEVADOR / PLATAFORMAS | Fornecimento e instalação | 50% | 100% | -
| Testes no momento do Recebimento Provisório da Obra | 50%
SISTEMA CFTV / ALARME DE INTRUSÃO / DETECÇÃO DE INCENDIOS | Fornecimento e instalação | 80% | 100% | -
| Testes no momento do Recebimento Provisório da Obra | 20%
CABEAMENTO ELÉTRICO | Fornecimento e instalação | 100% | 100% | Medição após 100% dos circuitos do quadro elétrico cabeado
CABEAMENTO UTP | Fornecimento e instalação | 80% | 100% | A certificação só deverá ocorrer após a execução completa de toda a infraestrutura, instalada de forma definitiva.
| Após certificação de toda a instalação | 20%
SPDA | Fornecimento e instalação | 80% | 100% | -
| Após Laudo atestando a conformidade com Norma 5419 | 20%
PLACAR ELETRÔNICO | Fornecimento e Instalação do Placar | 80% | 100% | -
| Testes no momento do Recebimento Provisório da Obra | 20%
TABELA DE BASQUETE ELETRÔNICA | Fornecimento da Tabela | 80% | 100% | -
| Testes no momento do Recebimento Provisório da Obra | 20%
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BOMBAS, TRANSFORMADORES, AQUECEDORES / COLETORES / SISTEMA FOTOVOLTAICO, GERADORES, ETC.) | Fornecimento e Instalação do equipamento, inclusive conexão com todos os demais componentes complementares (elétrico, hidráulico, etc.) | 50% | 100% | -
| Testes no momento do Recebimento Provisório da Obra | 50%
IMPERMEABILIZAÇÕES | Fornecimento e instalação | 70% | 100% | -
| Após realização do teste de estanqueidade | 30%
TUBULAÇÃO ENTERRADA DE INST. HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM | Fornecimento e instalação de caixa a caixa | 80% | 100% | -
| Testes no momento do Recebimento Provisório da Obra | 20%
CAIXAS DE PASSAGEM, INSPEÇÃO, POÇOS DE VISITA, ETC. | Fornecimento e execução da caixa | 70% | 100% | -
| Fornecimento e colocação da tampa / grelhas | 10%
| Testes no momento do Recebimento Provisório da Obra | 20%
SISTEMAS DE ANCORAGEM | Será pago após a realização dos Ensaios e Testes de Arrancamento, e emissão de Relatorio, conforme previsto em Norma | 100% | 100% | Os custos com os Ensaios, testes e relatórios devem estar contemplados no serviços citado.
RESERVA TÉCNICA | Será pago no momento do Recebimento Provisório e após conferência da quantidade entregue | 100% | 100% | A reserva técnica citada refere-se ao material a ser utilizado futuramente pelas CONTRATANTES. O mesmo não pode ser considerado para utilização da CONTRATADA quando da correção de imperfeições resultantes do relatório de Recebimento Provisório
* não serão pagos materiais armazenados em canteiro sem serem aplicados em obra.
SERVIÇO | CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
PERDAS EM MATERIAIS: ARMADURAS / CERAMICAS / FORROS E DEMAIS ITENS | Devem ser consideradas no valor unitario apresentado. Não serão considerados no quantitativo.
DESCONTOS DE VÃOS | Deverá ser descontado o que exceder a área de 2,00 m² nos vãos de portas/ janelas e aberturas.
REQUADROS / ENCUNHAMENTOS / AMARRAÇÕES /TELAS / "CABELO" | Deverão possuir seus custos previstos no valor unitário da alvenaria. Não serão pagos em separado, exceto quando previsto em planilha.
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS PARA TUBULAÇÕES ATÉ 150MM | Largura da vala a ser considerada = 50cm - se tubo único. Para o caso de vários tubos / eletrodutos /conduletes passantes na mesma vala, a escavação a ser considerada deve somar os diametros de todos os elementos, acrescendo 30% para cada lado, sendo pagos de maneira única. Para situação onde vários tubos / eletrodutos /conduletes passem pela mesma vala, as valetas não serão pagas de maneira individualizada, independente do momento da sua execução.
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS PARA TUBULAÇÕES ACIMA DE 150MM ATÉ 1000 MM | Largura da vala a ser considerada = 2 x Largura do tubo (02 vezes a largura do tubo) - se tubo único. Para o caso de vários tubos / eletrodutos /conduletes passantes na mesma vala, a escavação a ser considerada deve somar os diametros de todos os elementos, acrescendo 30% para cada lado, sendo pagos de maneira única. Para situação onde vários tubos / eletrodutos /conduletes passem pela mesma vala, as valetas não serão pagas de maneira individualizada, independente do momento da sua execução.
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS PARA TUBULAÇÕES ACIMA DE 1000 MM | Largura da vala a ser considerada = 2 x Largura do tubo (02 vezes a largura do tubo) - se tubo único. Para o caso de vários tubos / eletrodutos /conduletes passantes na mesma vala, a escavação a ser considerada deve somar os diametros de todos os elementos, acrescendo 30% para cada lado, sendo pagos de maneira única. Para situação onde vários tubos / eletrodutos /conduletes passem pela mesma vala, as valetas não serão pagas de maneira individualizada, independente do momento da sua execução.
ESCAVAÇÕES DE VALAS PARA BLOCOS E VIGAS - MANUAL OU MECÂNICA | Volume Escavação = Volume de Concreto X 1,40 (40% de acréscimo sobre o volume de concreto)
REATERRO DE VALAS PARA BLOCOS E VIGAS - MANUAL OU MECÂNICA | Volume Reaterro = Volume de Escavação - Volume de concreto (diferença entre o volume escavado e o volume de concreto)
ESCAVAÇÕES / ATERROS - TERRENO | Medido na Caixa. Volume de Corte /Aterro conforme detalhamento previsto em projeto - sem empolamento
TRANSPORTE DE TERRA / ENTULHOS | Considerado somente para Transporte de Terra /Entulhos. Será considerado 30% de empolamento , quando esta taxa não estiver prevista no projeto de terraplenagem. O transporte de carga deverá ainda ser comprovado atraves de MTR's (Manifesto de Transporte de Resíduos), limitando-se o valor a ser pago ao percentual de empolamento definido neste criterio.
CABOS ELETRICOS / CABEAMENTO ESTRUTURADO | Deverão ser quantificados através de Tabela demonstrando a metragem utilizada em cada circuito.
DUTOS DE AR CONDICIONADO / VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO | Deverão ser quantificados de acordo com a tabela especifica anexa (Medição de Dutos), já considerado na mesma, o acréscimo de 15% para perdas (a planilha já contempla a perda de 15%)
* não serão pagos materiais armazenados em canteiro sem serem aplicados em obra.