## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
#REF!
SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL DO PARANÁ |  |  |  |  | LOCAL: RUA RECIFE, 2283. CASCAVEL - PR
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS |  |  |  |  | DATA: 04/01/2018
[5 empty] | BDI: | 29.79% | 1.2979 |  |  | elaboração:FBC
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | MATERIAL UNIT. SEM BDI (R$) | M. O. UNIT. SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | TOTAL (MAT) SEM BDI (R$) | TOTAL (MO) SEM BDI (R$) | TOTAL (MAT+MO) SEM BDI (R$) | TOTAL (MAT+MO) COM BDI (R$) | FONTE
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
1.1 | ADMINISTRACAO DE OBRA
1.1.1 | Administração de obra - engenheiro civil de obra junior com encargos complementares. Considerando participação de meia diária na obra, durante todo o período de execução (Considerado 220h/mês, conforme CLT ) | h | 220 | 0 | 84.71 | 84.71 | 0 | 18636.2 | 18636.2 | 24188.3374 | 90777
1.1.2 | Administração de obra - mestre de obras com encargos complementares. Considerando participação integral diária na obra, durante todo o período de execução (Considerado 220h/mês conforme CLT ) | h | 440 | 0 | 48.76 | 48.76 | 0 | 21454.4 | 21454.4 | 27846.1417 | 90780
1.2 | CANTEIRO, INSTALAÇÕES E LIGAÇÕES
1.2.1 | Aluguel container/escritório incluindo instalação elétrica - largura = 2,20 m, comprimento = 6,20 m, altura = 2,50 m, com chapa de aço com nerv trapez forro com isolamento termo acústico, chassis reforçado, piso compensado naval - execução/transporte/carga/descarga - Escritório com Banheiro | mês | 3 | 320.31 | 0 | 320.31 | 960.93 | 0 | 960.93 | 1247.2124 | 73847/001
1.2.2 | Placa de obra (2,0 m x 3,0 m) em chapa de aço galvanizado (1 unidade) | m² | 6 | 271.08 | 59.71 | 330.79 | 1626.48 | 358.26 | 1984.74 | 2576.0381 | 74209/001
1.2.3 | Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. Af_04/2016. Dimensão: largura: 3,00m, comprimento: 6,00m, altura: 2,50m | m² | 18 | 189.91 | 81.23 | 271.14 | 3418.38 | 1462.14 | 4880.52 | 6334.5352 | 93583
1.2.4 | Tapume de chapa de madeira compensada, e = 6 mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m² | 155.54 | 15.95 | 42.971 | 58.921 | 2480.863 | 6683.7093 | 9164.5723 | 11894.9017 | 74220/001
SUBTOTAL | [8 empty] | 57081.3623 | 74087.1664
2 | BRISE E ESTRUTURA METÁLICA
2.1 | FUNDAÇÃO - ESTRUTURA METÁLICA
2.1.1 | Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25 cm de diâmetro, até 9 m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). Af_02/2015 | m | 80 | 25.58 | 11.76 | 37.34 | 2046.4 | 940.8 | 2987.2 | 3877.1531 | 90877
2.1.2 | Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro = 10,0 mm. Af_11/2016 | kg | 148 | 4.27 | 1.64 | 5.91 | 631.96 | 242.72 | 874.68 | 1135.2666 | 95577
2.1.3 | Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 5,0 mm. Af_11/2016 | kg | 3 | 6.0846 | 5.0745 | 11.159 | 18.2537 | 15.2234 | 33.477 | 43.4506 | 95583
2.2 | BLOCOS DE FUNDAÇÃO - ESTRUTURA METÁLICA
2.2.1 | Escavação manual de valas. Af_03/2016 | m³ | 3.2448 | 20.88 | 51.04 | 71.92 | 67.7514 | 165.6146 | 233.366 | 302.8909 | 93358
2.2.2 | Reaterro de vala com compactação mecanizada. Af_04/2016 | m³ | 0.7488 | 8.05 | 17.09 | 25.14 | 6.0278 | 12.797 | 18.8248 | 24.4332 | 93382
2.2.3 | Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em local com nível alto de interferência. Af_06/2016 | m³ | 0.32 | 100.85 | 88.75 | 189.6 | 32.272 | 28.4 | 60.672 | 78.7475 | 94105
2.2.4 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 | m² | 12.8 | 24.78 | 34.15 | 58.93 | 317.184 | 437.12 | 754.304 | 979.0279 | 96534
2.2.5 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço ca-50 de 6.3 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 28 | 4.95 | 3.61 | 8.56 | 138.6 | 101.08 | 239.68 | 311.086 | 92916
2.2.6 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_12/2016 | kg | 11 | 5.24 | 2.5 | 7.74 | 57.64 | 27.5 | 85.14 | 110.5051 | 92917
2.2.7 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_12/2017 | kg | 65 | 4.39 | 1.77 | 6.16 | 285.35 | 115.05 | 400.4 | 519.688 | 92919
2.2.8 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 10 | 5.17 | 5.19 | 10.36 | 51.7 | 51.9 | 103.6 | 134.4647 | 92915
2.2.9 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m³ | 2.496 | 238.22 | 52.4 | 290.62 | 594.5971 | 130.7904 | 725.3875 | 941.4966 | 94965
2.3 | INSTALAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO DO BRISE
2.3.1 | Estrutura metálica em aço estrutural perfil Ue 200x60x20x2,25 fornecimento e mão de obra | kg | 1650 | 16.525 | 6.425 | 22.95 | 27266.25 | 10601.25 | 37867.5 | 49149.0682 | MERCADO
2.4 | PINTURA - ESTRUTURA METÁLICA
2.4.1 | Pintura estrutura para brise c/1 demão d/tinta grafite c/propriedades de primer e acabamento - obs: c/alto teor de zarcão | m² | 22 | 16.44 | 23.45 | 39.89 | 361.68 | 515.9 | 877.58 | 1139.0305 | 04334/ORSE
2.5 | BRISES
2.5.1 | Fornecimento e instalação de Termobrise 335, cor aluzinc (referência cor 2587), 06mm, composto por painéis lisos com formato “asa de avião”, preenchido com poliuretano expandido em seu interior, do tipo móveis, com acionamento manual através de barras de comando, com 335mm de largura, 58mm de espessura, instalados na horizontal, espaçados a cada 320mm entre eixos das lâminas. Tampas/fechamento na cor preta. Estrutura de sustentação composta por porta painéis em alumínio extrudado, e acessórios de fixação, vedação e acabamentos fixos na estrutura metálica conforme projeto. ref.: Termobrise THB 335 Hunter Douglas ou equivalente técnico | m² | 141.7 | 844.2261 | 0 | 844.2261 | 119626.833 | 0 | 119626.833 | 155266.3202 | MERCADO
2.6 | EQUIPAMENTOS
2.6.1 | Andaime / plataforma para trabalho em altura | m² | 141.7 | 67.39 | 0 | 67.39 | 9549.163 | 0 | 9549.163 | 12394.0705 | MERCADO
2.7 | COMUNICAÇÃO VISUAL
2.7.1 | Retirada de letreiros da fachada (4 unidades = 2x Fecomércio + 2x Senac) | m² | 8.021 | 15.42 | 52.2 | 67.62 | 123.6838 | 418.6962 | 542.38 | 703.9671 | comp 72228
2.7.2 | Reposicionamento de letreiros de fachada (4 unidades = 2x Fecomércio + 2x Senac) | m² | 8.021 | 15.42 | 52.2 | 67.62 | 123.6838 | 418.6962 | 542.38 | 703.9671 | comp 72228
SUBTOTAL | [8 empty] | 175522.5674 | 227814.6338
3 | LIMPEZA FINAL
3.1 | Limpeza final da obra | m² | 92.42 | 0.83 | 1.87 | 2.7 | 76.7086 | 172.8254 | 249.534 | 323.8757 | 9537
3.2 | Limpeza de vidro comum | m² | 83.85 | 5.08 | 7.77 | 12.85 | 425.958 | 651.5145 | 1077.4725 | 1398.4755 | 73948/008
SUBTOTAL | [8 empty] | 1327.0065 | 1722.3512
TOTAL | [6 empty] | 170288.3493 | 63642.587 | 233930.9363 | 303624.1514
OBSERVAÇÕES
1) AS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS APRESENTADAS NESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ENGLOBAM EM SEU VALOR TODA A MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À SUA PERFEITA E COMPLETA EXECUÇÃO.
2) A PRESENTE PLANILHA É PARTE INTEGRANTE DOS PROJETOS DE REFORMA DO SENAC - CASCAVEL
3) A PRESENTE PLANILHA DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO A PLANILHA DE ENCARGOS, COM O CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS.
4) OS VALORES DE PREÇOS SÃO EXTRAIDOS DA BASE DE CUSTOS E COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DO SINAPI (SISTEMA DE PREÇOS CUSTOS E ÍNDICES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) NOV/2017, ORSE 07/2017 E COTAÇÕES DE MERCADO.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL DO PARANÁ
OBJETO: UEPT CASCAVEL
LOCAL: RUA RECIFE, 2283. CASCAVEL - PR
TIPO DE OBRA / SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES
|  | BDI: | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 DIAS | 60 DIAS | TOTAL
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0
2 | FUNDAÇÃO | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUTURA METÁLICA E PINTURA | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0
4 | BRISES | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0
4 | EQUIPAMETOS E RELOCAÇÃO LETREIROS | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0
6 | LIMPEZA FINAL | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0
RESUMO
| TOTAL COM BDI (MENSAL) | 0 | 0 | 0
| TOTAL COM BDI (ACUMULADO) | 0 | 0

## BDI
SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL DO PARANÁ
TIPO DE OBRA / SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES
LOCAL: RUA RECIFE, 2283. CASCAVEL - PR
DATA: 00/00/2018
CÁLCULO DO BDI |  | PARCELAS DO BDI (%)
DESPESAS INDIRETAS DA MATRIZ | TAXA (%) | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
DIS = DISPESAS INDIRETAS (ADMINISTRAÇÃO CENTRAL) | 0% | 3% | 4% | 5.5% | AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S = SEGUROS | 0% | 0.8% | 0.8% | 1% | SG | SEGUROS + GARANTIA
G = GARANTIA EXECUÇÃO CONTRATO | 0% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | R | RISCOS
R = RISCO | 0% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | DF | DESPESAS FINANCEIRAS
DF = DESPESA FINANCEIRA | 0% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | L | LUCRO BRUTO
BONIFICAÇÃO | TAXA (%)
L = LUCRO OPERACIONAL | 0%
PIS = 0,65% | 0%
COFINS = 3% | 0%
ISS*= variável de acordo com o município | 0%
CPRB = 4,5%** | 0%
T = TRIBUTOS = (PIS+COFINS+ISS+CPRB) | 0%
BDI = BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS | 0%
Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário
* Código Tributário do Município de CASCAVEL, conforme Lei Municipal n° LC 01/2001 e Decreto n° 9604/2010. Cabe à LICITANTE a obrigação de verificar a vigência e modificações dos respectivos atos normativos, caso haja, a partir da publicação do Edital.
* Demonstrar o cálculo do ISS adotado. Caso a empresa opte por algum regime diferenciado/simplificado de recolhimento do ISS, deve apresentar documento comprobatório dessa condição juntamente com a Tabela de Composição Analítica do BDI.
** Conforme disposto em Lei Federal nº 12.844/2013, alterada pela 13.161/2015, acerca da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
Observações:
a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal. Caso a empresa opte por algum regime diferenciado/simplificado de recolhimento do ISS, deve apresentar documento comprobatório dessa condição juntamente com a Planilha de Composição do BDI.
b) Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.