## Plan1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA POR MEIO DE SONDAGEM | 1: FASE PRELIMINAR; 6: ANÁLISE FASE PRELIMINAR
2 | ENSAIO CBR COMPLETO | 1: FASE PRELIMINAR; 6: ANÁLISE FASE PRELIMINAR
3 | MODELAGEM BIM DO PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO COM QUANTITATIVO DE MATERIAIS | 1: FASE PRELIMINAR; 6: ANÁLISE FASE PRELIMINAR; 11: FASE 01; 16: FASE 02; 26: FASE 03; 31: FASE 04; 41: FASE 05
4 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLANAGEM | 11: FASE 01; 16: FASE 02; 26: FASE 03; 31: FASE 04; 41: FASE 05; 46: FASE 06; 56: FASE 07
5 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO | 11: FASE 01; 16: FASE 02; 26: FASE 03; 31: FASE 04; 41: FASE 05; 46: FASE 06; 56: FASE 07
6 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÃO E CONTENÇÃO | 26: FASE 01; 31: FASE 02; 41: FASE 03; 46: FASE 04; 56: FASE 05
7 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 11: FASE 01; 16: FASE 02; 26: FASE 03; 31: FASE 04; 41: FASE 05; 46: FASE 06; 56: FASE 07
8 | ELABORAÇÃO PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA E PONTO DE ANCORAGEM | 11: FASE 01; 16: FASE 02; 26: FASE 03; 31: FASE 04; 41: FASE 05; 46: FASE 06; 56: FASE 07
9 | ELABORAÇÃO PROJETO DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | 11: FASE 01; 16: FASE 02; 26: FASE 03; 31: FASE 04; 41: FASE 05; 46: FASE 06; 56: FASE 07
10 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E SISTEMAS DE AQUECIMENTO | 11: FASE 01; 16: FASE 02; 26: FASE 03; 31: FASE 04; 41: FASE 05; 46: FASE 06; 56: FASE 07
11 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMUM E ESTABILIZADA | 11: FASE 01; 16: FASE 02; 26: FASE 03; 31: FASE 04; 41: FASE 05; 46: FASE 06; 56: FASE 07
12 | ELABORAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO | 11: FASE 01; 16: FASE 02; 26: FASE 03; 31: FASE 04; 41: FASE 05; 46: FASE 06; 56: FASE 07
13 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENTRADA DE ENERGIA | 31: FASE 01; 36: FASE 02; 46: FASE 03; 56: APROVAÇÃO
14 | ELABORAÇÃO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, TELEFÔNICA, REDE LÓGICA E DADOS | 11: FASE 01; 16: FASE 02; 26: FASE 03; 31: FASE 04; 41: FASE 05; 46: FASE 06; 56: FASE 07
15 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 11: FASE 01; 16: FASE 02; 26: FASE 03; 31: FASE 04; 41: FASE 05; 46: FASE 06; 56: FASE 07
16 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SONORIZAÇÃO E VÍDEO | 11: FASE 01; 16: FASE 02; 26: FASE 03; 31: FASE 04; 41: FASE 05; 46: FASE 06; 56: FASE 07
17 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA | 26: FASE 01; 31: FASE 02; 41: FASE 03; 46: FASE 04; 56: FASE 05
18 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO, VENTILAÇÃO E COIFA | 11: FASE 01; 16: FASE 02; 26: FASE 03; 31: FASE 04; 41: FASE 05; 46: FASE 06; 56: FASE 07
19 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) E ALARME DE SEGURANÇA | 11: FASE 01; 16: FASE 02; 26: FASE 03; 31: FASE 04; 41: FASE 05; 46: FASE 06; 56: FASE 07
20 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CENTRAL DE GÁS (GLP) | 11: FASE 01; 16: FASE 02; 26: FASE 03; 31: FASE 04; 41: FASE 05; 46: FASE 06; 56: FASE 07
21 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO E BOMBA À VÁCUO | 11: FASE 01; 16: FASE 02; 26: FASE 03; 31: FASE 04; 41: FASE 05; 46: FASE 06; 56: FASE 07
22 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO | 11: FASE 01; 16: FASE 02; 26: FASE 03; 31: FASE 04; 41: FASE 05; 46: FASE 06; 56: FASE 07
23 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE | 11: FASE 01; 16: FASE 02; 26: FASE 03; 31: FASE 04; 41: FASE 05; 46: FASE 06; 56: FASE 07
24 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO | 11: FASE 01; 16: FASE 02; 26: FASE 03; 31: FASE 04; 41: FASE 05; 46: FASE 06; 56: FASE 07
25 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO | 11: FASE 01; 16: FASE 02; 26: FASE 03; 31: FASE 04; 41: FASE 05; 46: FASE 06; 56: FASE 07
26 | ELABORAÇÃO DE MAQUETE ELETRÔNICA | 11: FASE 01; 16: FASE 02; 26: FASE 03; 31: FASE 04; 41: FASE 05; 46: FASE 06; 56: FASE 07
27 | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO ANALÍTICO DO CUSTO DA OBRA | 11: FASE 01; 16: FASE 02; 26: FASE 03; 31: FASE 04; 41: FASE 05; 46: FASE 06; 56: FASE 07
28 | EMISSÃO DE MODELO FEDERADO, GERENCIAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS E ORÇAMENTO E ANÁLISE CRÍTICA INCLUINDO EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM IMAGENS DAS INTERFERÊNCIAS. | 11: FASE 01; 16: FASE 02; 26: FASE 03; 31: FASE 04; 41: FASE 05; 46: FASE 06; 56: FASE 07